## ★開発スケジュール
日付 |  | 作業内容 | 目標 | 役割＆進捗チェック
2021-12-13 | 月曜日 | ・冬休みのスケジュール確認 ・ステージ５の構造を確認&依頼書の作成 ・ステージ３の選択可能になる(セレクト画面) ・エネミー(スライム)の実装 ・ステージ２の素材変更 ・各ステージ,ウェイトポイントの実装 | ・12/17 HEW冬休みスケジュール表提出 ・12/19 スライム素材の納期 ・12/21 ステージ2素材の納期 | 小嶋：ステージ5のウェイトポイント
2021-12-14 | 火曜日 |  |  | 古市：ステージ１のプログラム作業
2021-12-15 | 水曜日 |  |  | 歐：ステージごとの仕様書とスケジュール表
2021-12-16 | 木曜日 |  |  | 中川：ステージ4のウェイトポイント
2021-12-17 | 金曜日 |  |  | 菅原：ステージ2の素材変更&ウェイトポイント
2021-12-18 | 土曜日 |  |  | 能勢：ステージ3のウェイトポイント
2021-12-19 | 日曜日
2021-12-20 | 月曜日 | ・ステージ2素材の確認&プログラムの切り替え ・エネミー(スライム)素材の確認& プログラムの切り替え ・仕様書通りステージ２のプログラム作業 (レーザー配置など) ・ステージ2のBGM/SEなどの実装 | ・12/26 ステージ3素材の納期 | 小嶋：ステージ5のプログラム作業
2021-12-21 | 火曜日 |  |  | 古市：ギミック（ワープ）の実装
2021-12-22 | 水曜日 |  |  | 歐：仕様書の変更&各ステージのプログラミングの手伝い
2021-12-23 | 木曜日 |  |  | 中川：ステージ4のプログラム作業
2021-12-24 | 金曜日 |  |  | 菅原：ステージ2のプログラム作業
2021-12-25 | 土曜日 |  |  | 能勢：ステージ3のプログラム作業
2021-12-26 | 日曜日
2021-12-27 | 月曜日 | ・ステージ3素材の確認&プログラムの切り替え ・エネミー(見えないやつ)のプログラム作業 ・仕様書通りステージ3のプログラム作業 ・ステージ4のプログラム作業など (ワープ装置など) ・ステージ3のBGM/SEなどの実装 | ・1/2 ステージ4素材の納期 | 小嶋：ステージ5のプログラム作業
2021-12-28 | 火曜日 |  |  | 古市：エネミーの動き（発見時）を探索に切り替え
2021-12-29 | 水曜日 |  |  | 歐：ステージ２の確認&修正&各ステージのプログラミングの手伝い
2021-12-30 | 木曜日 |  |  | 中川：ステージ4のプログラム作業
2021-12-31 | 金曜日 |  |  | 菅原：ステージ2の修正&プラスアルファ
2022-01-01 | 土曜日 |  |  | 能勢：ステージ3のプログラム作業
2022-01-02 | 日曜日
2022-01-03 | 月曜日 | ・ステージ4素材の確認&プログラムの切り替え ・仕様書通りステージ4のプログラム作業 ・前のステージの見直し(バグチェックなど) & プラスアルファ ・ステージ4のBGM/SEなどの実装 ・ステージ5のプログラム作業など ・仕様書通りステージ5のプログラム作業 | ・1/7 セレクト画面用アイコンの納期 ・1/9 ステージ5素材の納期 | 小嶋：ステージ5のプログラム作業
2022-01-04 | 火曜日 |  |  | 古市：エネミーの動き（発見時）を探索に切り替え
2022-01-05 | 水曜日 |  |  | 歐：ステージ3の確認&修正&各ステージのプログラミングの手伝い
2022-01-06 | 木曜日 |  |  | 中川：ステージ4のプログラム作業
2022-01-07 | 金曜日 |  |  | 菅原：ステージ2のプラスアルファ
2022-01-08 | 土曜日 |  |  | 能勢：ステージ3の修正&プラスアルファ
2022-01-09 | 日曜日
2022-01-10 | 月曜日 | ・ステージ5素材の確認&プログラムの切り替え ・ステージ5のBGM/SEなどの実装 ・β版の最終確認&プレイ動画の作成 ・冬休み進捗報告の作成 | ・1/14 β版成果として90秒のプレイ動画を提出&冬休み進捗報告 | 小嶋：ステージ5の修正&プラスアルファ
2022-01-11 | 火曜日 |  |  | 古市：エネミーの動き（発見時）を探索に切り替え
2022-01-12 | 水曜日 |  |  | 歐：ステージ4,5の修正&確認&各ステージのプログラミングの手伝い
2022-01-13 | 木曜日 |  |  | 中川：ステージ4の修正&プラスアルファ
2022-01-14 | 金曜日 |  |  | 菅原：ステージ2のプラスアルファ
2022-01-15 | 土曜日 |  |  | 能勢：ステージ3のプラスアルファ
2022-01-16 | 日曜日
2022-01-17 | 月曜日 |  | 1/18 スタート画面,ゲームオーバー画面,リザルト画面の納期 1/21 最終進捗報告 | 小嶋：
2022-01-18 | 火曜日 |  |  | 古市：
2022-01-19 | 水曜日 |  |  | 歐：
2022-01-20 | 木曜日 |  |  | 中川：
2022-01-21 | 金曜日 |  |  | 菅原：
2022-01-22 | 土曜日 |  |  | 能勢：
2022-01-23 | 日曜日
2022-01-24 | 月曜日 |  | ・1/28 マスター版データ、プロモーション動画の提出 | 小嶋： | 能勢：
2022-01-25 | 火曜日 |  |  | 古市：
2022-01-26 | 水曜日 |  |  | 歐：
2022-01-27 | 木曜日 |  |  | 中川：
2022-01-28 | 金曜日 |  |  | 菅原：